## Sheet1
APP	fonctionnalités	liste des sous-tâches	description	Responsable	durée estmiée	durée de réalisation	statut
Laravel	Choix projet	Affichage	Création de page	Toky	30	60	Achevé
Laravel	Installation local	Controller	Affichage de la page	Toky	180	360	Achevé
Laravel	MCD	Controller	appel api fournisseur d'identité pour s'inscrire	Toky	60	180	Achevé
Laravel	Reinitialisation donnees	Base		Toky	15	10	Achevé
Laravel	Reinitialisation donnees	Model		Toky	10	10	Achevé
Laravel	Reinitialisation donnees	Vue		Toky	10	10	Achevé
Laravel	Exception payment	Controller			15	30	Achevé
Laravel	Exception payment	Vue			15	15	Achevé
Laravel	API auhtentification	Installation passport			10	60	Achevé
Laravel	API auhtentification	Configuration CORS			5	5	Achevé
Laravel	API auhtentification	Model			15	15	Achevé
Laravel	API auhtentification	Controller			30	45	Achevé
Laravel	API auhtentification	Routage API			10	20	Achevé
Laravel	API auhtentification	Features Logout			10	15	Achevé
Laravel	User API	Controller			15	15	Achevé
Laravel	Client API	Controller			15	15	Achevé
Laravel	Client API	Routage API			5	5	Achevé
Laravel	Projet API	Controller			15	15	Achevé
Laravel	Projet API	Routage API			5	5	Achevé
Laravel	Task API	Controller			15	15	Achevé
Laravel	Task API	Routage API			5	5	Achevé
Laravel	Offer API	Model			15	25	Achevé
Laravel	Offer API	Controller			20	25	Achevé
Laravel	Offer API	Routage API			5	5	Achevé
Laravel	Payment API	Controller			20	30	Achevé
Laravel	Payment API	Routage API			5	5	Achevé
Laravel	Invoice API	Controller			25	40	Achevé
Laravel	Invoice API	Routage API			5	5	Achevé
Laravel	Remise Invoice	Modif base			5	10	Achevé
Laravel	Remise Invoice	Controller			15	30	Achevé
Laravel	Remise Invoice	Routage API			5	5	Achevé
Laravel	Import	DTO			30	60	Achevé
Laravel	Import	Service			60	120	Achevé
Laravel	Import	Requete import			180	360	Achevé
Laravel	Import	Controller			30	45	Achevé
Laravel	Import	Vue			15	20	Achevé
Java	Configuration app	Class config			15	20	Achevé
Java	Authentification	Filter			15	15	Achevé
Java	Authentification	Controller			30	30	Achevé
Java	Authentification	Vue			15	15	Achevé
Java	Dashboard	Stat client			30	30	Achevé
Java	Dashboard	Stat project			15	15	Achevé
Java	Dashboard	Stat tasks			15	15	Achevé
Java	Dashboard	Stat invoices			60	60	Achevé
Java	Dashboard	Stat offers			60	120	Achevé
Java	Dashboard	Controller			60	90	Achevé
Java	Payment par client	Model			25	25	Achevé
Java	Payment par client	Controller			25	25	Achevé
Java	Payment par client	Vue			15	15	Achevé
Java	Payment par source	Model			25	25	Achevé
Java	Payment par source	Controller			25	25	Achevé
Java	Payment par source	Vue			15	15	Achevé
Java	Payment par jour	Model			25	25	Achevé
Java	Payment par jour	Controller			25	25	Achevé
Java	Payment par jour	Vue			15	15	Achevé
Java	Remise Invoice	Model			10	10	Achevé
Java	Remise Invoice	Service			25	25	Achevé
Java	Remise Invoice	Controller			25	25	Achevé
Java	Remise Invoice	Vue			20	20	Achevé
Java	Parametrage remise invoice	Controller			20	20	Achevé
Java	Parametrage remise invoice	Controller			25	25	Achevé
Java	Parametrage remise invoice	Controller			10	10	Achevé
Java	CSS	Mise en place template			60	180	Achevé

						2615